## Hoja1
ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO INFORMÁTICO
PROYECTO INFORMÁTICO: INVENTARIOS IT
ESTIMACIÓN DE RECURSOS, TIEMPOS Y COSTOS
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
1. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS | 1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Agenda | 3 |  | 1 | 15000 | 45000
|  | Boligrafo | 6 |  | 1 | 1500 | 9000
|  | Transporte | 2 |  | 3 | 2400 | 14400
| 1.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 1.3 TABULACIÓN | Computador | 1 | Días | 1 | 33000 | 33000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 60000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 4800
| 1.4 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS | Computador | 1 | Días | 5 | 33000 | 165000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 300000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 24000
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 1 | 1227600
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
2. PLANEACIÓN | 2.1 PRESUPUESTO | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 2.2 RECURSOS | Computador | 1 | Días | 5 | 33000 | 165000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 300000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 24000
| 2.3 PLANEACIÓN DE DIAGRAMAS | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 2 | 1075800
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
3. DISEÑO | 3.1 CASOS DE USO | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 3.2 DIAGRAMA DE CLASES | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 3.3 DIAGRAMA DE PROCESOS | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 3.4 DISEÑO DE BASE DE DATOS | Computador | 1 | Días | 14 | 33000 | 462000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 840000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 67200
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 3 | 2249400
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
4. DESARROLLO | 4.1 ALGORITMOS | Computador | 1 | Días | 7 | 33000 | 231000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 420000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 33600
| 4.2 PSEUDOCODIGO | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 4.3 PROGRAMACION | Computador | 1 | Días | 21 | 33000 | 693000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 1260000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 100800
| 4.4 PROGRAMAR BASE DE DATOS | Computador | 1 | Días | 21 | 33000 | 693000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 1260000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 100800
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 4 | 5085600
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
5. CONSTRUCCION Y DOCUMENTACION | 5.1 DATOS | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 5.2 PRUEBA | Computador | 1 | Días | 21 | 33000 | 693000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 1260000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 100800
| 5.3 AJUSTES | Computador | 1 | Días | 7 | 33000 | 231000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 420000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 33600
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 5 | 3031800
ACTIVIDAD (HITOS) | PAQUETES TRABAJO | RECURSOS |  | TIEMPO |  | VALOR UNIT. | COSTO TOTAL
|  | TIPO | CANT. | TIPO | CANT.
6. IMPLANTACION | 6.1 INSTALACION | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| 6.2 CAPACITACION | Computador | 1 | Días | 7 | 33000 | 231000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 420000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 33600
| 6.3 SOLUCION DE PROBLEMAS | Computador | 1 | Días | 14 | 33000 | 462000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 840000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 67200
| 6.4 ACTA DE CIERRE | Computador | 1 | Días | 3 | 33000 | 99000
|  | Analista |  |  |  | 60000 | 180000
|  | Transporte | 2 |  |  | 2400 | 14400
| SUBTOTAL ACTIVIDAD 6 | 2640600
COSTO TOTAL PROYECTO |  | 15310800